## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天津医科大学新校区三期工程-2023年专项债券利息
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津医科大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:2023年三期工程在建主体封顶，部分楼宇完成精装修工程90%，室外配套工程完成70%。 |  |  | 1.一标段进行主体工程施工，现场同步穿插二次结构、机电安装、外檐装修2.二标段完成在建主体完成封顶及二次结构施工，现场同步穿插室内粗装修、机电安装、外檐装修
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1975.68 | 1975.68 | 1975.68 | 10 | 10 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 1975.68 | 1975.68 | 1975.68 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑主体构建面积 | ≤146000平方米 | 146000平方米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 三期工程项目主体及精装修完成率 | ≥60% | 48% | 10 | 8 | 原因：因政策变化未续发地方债导致资金紧张影响施工进度；措施：已积极申请超长期特别国债，根据资金到位情况调整施工进度
|  | 时效指标 | 进度准时率 | ≥95% | 80% | 10 | 8.42 | 原因：因政策变化未续发地方债导致资金紧张影响施工进度；措施：已积极申请超长期特别国债，根据资金到位情况调整施工进度
|  |  | 项目完工率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | ≤1.27万元/平方米 | 1.27万元/平方米 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否为师生提供良好教学环境 | 是 | 是 | 15 | 15
|  |  | 结构正常使用年限 | ≥50年 | 50年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96.4