## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 基层能力提升(基本公卫项目质控考核)
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津医科大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:该项目重点工作为持续推进天津市基本公共卫生服务项目工作各项任务落实，加强项目绩效评价工作，提高项目绩效评价质量和效率，促进天津市基本公共卫生服务均等化。具体如下：1.开展市级基本公共卫生服务项目绩效评价；2.开展天津市基本公共卫生服务项目效果调查；3.开展天津市基本公共卫生服务项目培训；4.印刷天津市基本公共卫生服务项目相关文件和资料；5.编制天津市基本公共卫生服务项目评估报告。 |  |  | 推进了天津市基本公共卫生服务项目工作顺利开展，居民满意度稳步提高。具体完成情况如下：1.完成市级基本公共卫生服务项目绩效评价；2.完成天津市基本公共卫生服务项目效果调查；3.完成天津市基本公共卫生服务项目培训；4.完成天津市基本公共卫生服务项目相关文件和资料印刷；5.完成天津市基本公共卫生服务项目评估报告编制。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 50 | 50 | 50 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展基本公卫培训场次 | ＝2次 | 2次 | 5 | 5
|  |  | 参与基本公卫培训人数 | ≥50人 | 50人 | 5 | 5
|  |  | 开展基本公卫绩效评价次数 | ＝1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 开展基本公卫效果调查次数 | ＝1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 编制项目评估报告数量 | ＝1份 | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 绩效评价和效果调查覆盖基层医疗卫生机构数量 | ≥32个 | 32个 | 5 | 5
|  |  | 培训合格率 | ≥80% | 84.84% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目及时完成率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 培训课时数 | ＝10课时 | 10课时 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 总成本 | ≤50万元 | 50万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 83.8% | 6 | 6
|  |  | 健康档案动态使用率 | ≥40% | 54.85% | 6 | 6
|  |  | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥67% | 74.25% | 6 | 6
|  |  | 高血压患者规范管理率 | ≥70% | 84.3% | 6 | 6
|  |  | 糖尿病患者规范管理率 | ≥70% | 84.26% | 6 | 6
| 满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民综合满意度 | ≥90% | 96.67% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100