## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 五育并举-天津市大中小学急救培训指导中心建设项目
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津医科大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:增强全市大中小学师生应急救护能力，保障广大师生的生命安全和身体健康，指导各高等院校、各区教育局和中小学开展急救教育，推动全市大中小学把急救教育纳入学校素质教育内容，对各大中小学重点教职员工进行急救培训，开展全市中小学急救能力调查研究，宣传普及应急救护知识。 |  |  | 显著提升我市部分大中小学师生应急救护能力，对保障广大师生的生命安全和身体健康有积极影响，指导各高等院校、各区教育局和中小学开展各种形式的急救教育，组织各大中小学重点教职员工开展急救培训，广泛宣传普及应急救护知识。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 50 | 50 | 50 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 一学年开展急救教育人数（学生） | ≥3600名 | 2100名 | 10 | 5.83 | 拟组织参加急救教育的对象（学生）因多种原因（以罹患呼吸道传染病等疾病的健康原因为主）推迟或取消原计划。
|  |  | 一学年急救宣传展览观看人数（包含线上人数） | ≥4000名 | 2100名 | 10 | 5.25 | 拟组织参观急救宣传展览的对象（学生）因多种原因（以罹患呼吸道传染病等疾病的健康原因为主）推迟或取消原计划。
|  | 质量指标 | 重点教职员工首次急救培训考试通过率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 重点教职员工急救培训与考试通过总用时 | ≤30工作日 | 5工作日 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算金额 | ＝50万元 | 50万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否减低全社会因急救知识欠缺导致的致死致残及相关经济损失 | 是 | 是 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 是否提高大中小学校园内发生应急情况时师生正确施救情况的发生频次 | 是 | 是 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 是否指导全市大中小学把急救教育纳入学校素质教育内容，融入教育教学活动、健康教育、生命教育和综合实践课程 | 是 | 是 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受培训人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 91.1