## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天津医科大学新校区一期建设工程3-2023年专项债券利息
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津医科大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:2022年-2023年一期全部建设工程实现竣工验收。预计2023年9月投入使用。 |  |  | 1.一期房建工程基本完工，正在进行收尾及预验收工作2.正在进行室外工程施工
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 730 | 730 | 730 | 10 | 10 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 730 | 730 | 730 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 室外配套构建面积 | ≤210000平方米 | 210000平方米 | 5 | 5
|  |  | 建筑主体构建面积 | ＝129000平方米 | 129000平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 一期工程项目主体及精装修完成率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 一期工程项目室外配套完成率 | ≥50% | 65% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 进度准时率 | ≥95% | 60% | 5 | 3.16 | 原因：新校区未建设35KV变电站，没有正式电无法进行竣工验收，无法投入使用；措施：包含35KV变电站等投入使用必建的建筑尽快单独立项，并加快建设进展，为竣工验收及使用创造条件
|  |  | 项目完工率 | ＝100% | 60% | 5 | 0 | 原因：新校区未建设35KV变电站，没有正式电无法进行竣工验收，无法投入使用；措施：包含35KV变电站等投入使用必建的建筑尽快单独立项，并加快建设进展，为竣工验收及使用创造条件
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | ≤0.97万元/平方米 | 0.97万元/平方米 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否为师生提供良好教学环境 | 是 | 是 | 15 | 15
|  |  | 结构正常使用年限 | ≥50年 | 50年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93.2