## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 非财政拨款项目（校舍维修及购建项目）
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津医科大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:建设新校区，为教职工提供好的校园环境 |  |  | 推进新校区建设及校园校舍维修，为广大师生提供优越的校园环境。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 500 | 2400 | 2130.668191 | 10 | 8.88 | 88.78 | 年末项目经费结转
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 500 | 2400 | 2130.668191 | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | ≥1900平方米 | 1900平方米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 是否改善校园学习工作环境 | 是 | 是 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 进度准时率 | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目建设成本 | ≤500万元 | 2130.67万元 | 5 | 0 | 年度预算调整
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否提升校园环境 | 是 | 是 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93.9