## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 医科大学专项资金
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津医科大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:新校区建设 |  |  | 一期房建工程基本完工，正在进行收尾及预验收工作。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 10518 | 10518 | 10518 | 10 | 10 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 10518 | 10518 | 10518 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑主体构建面积 | ≤130000平方米 | 129000平方米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 二期工程项目主体完成率 | ≥30百分比 | 0百分比 | 10 | 0 | 原因：因政策变化未发行地方债导致资金紧张影响施工进度。措施：根据2024年6月4日市长办公会会议内容，重新调整新校区规划建设方案，调整二期工程建设内容，并适时启动建设。
|  | 时效指标 | 进度准时率 | ≥95百分比 | 95百分比 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | ≤1.61万元/平方米 | 0.97万元/平方米 | 15 | 15
| 效益指标 | 生态效益指标 | 是否为师生提供良好教学环境 | 是 | 是 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 结构正常使用年限 | ≥50年 | 50年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95是 | 95是 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 90