## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 高校思政工作经费
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津医科大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:组织大中小学一体化心理育人培训会和全国高校心理健康培训会 |  |  | 我校于2022年12月15日之前成功举办了全国高校心理健康培训会和大中小学一体化心理育人培训会，培训合格率≥85%，培训提升了心理教师的专业水平，98%以上的培训参与人员对培训的效果表示满意。另外，由于个别老师讲课时长延长，导致平均课时费增加0.05元，以后将按照预算严格把控讲课时长和平均课时费支出。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 20 | 20 | 20 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办大中小学一体化心理育人培训会 | ＝1次 | 1次 | 10 | 10
|  |  | 举办全国高校心理健康教育培训会 | ＝1次 | 1次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 心理教师培训合格率 | ≥85% | 99% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成大中小学一体化心理育人培训会 | 2022年12月15日前 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 完成全国高校心理健康教育培训会 | 2022年12月15日前 | 完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 平均讲课费 | ≤3000元/人次 | 3000.05元/人次 | 5 | 0 | 由于个别老师讲课时长延长，以后按照预算时长严格把控讲课时长。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训成效 | 提升心理教师的专业水平 | 提升心理教师的专业水平 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥98% | 99% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 95.0