## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 医科大学新校区一期建设工程
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津医科大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:建设新校区一期工程 |  |  | 1.截至2022年底，一期工程一标段已基本完工；二标段施工完成85%；三标段施工完成75%；室外配套工程完成32%。 2.截至2023年4月底，一期工程一标段已基本完工。二标段施工完成94%。三标段施工完成93%。室外配套工程完成38%。一期工程地热井：井深打至3356米，回灌井：井深打至1060米。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1228 | 1228 | 1228 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 1228 | 1228 | 1228 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 构建面积 | ＝129000平方米 | 129000平方米 | 5 | 5
|  |  | 构建数量 | ＝7处 | 7处 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 设计功能实现率 | ≥85% | 90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完工率 | ≥53.42% | 90% | 5 | 5 | 因受疫情影响，工程进度有所滞后。合理安排施工顺序，加快建设进度。
|  |  | 进度准时率 | ≥90% | 95% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | ≤.97万元 | 0.97万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否提高服务社会发展能力 | 是 | 是 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 100.0