## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津医科大学新校区三期工程
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津医科大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:2022年三期工程基础医学院、解剖中心等完成桩基及地下工程，基础医学研究中心、动物中心、大学生活动中心、食堂及学生宿舍主体完成70%。,目标2:2023年三期工程在建主体封顶，部分楼宇完成精装修工程90%，室外配套工程完成70%。 |  |  | 1.截至2022年底，三期二标段桩基施工完成45%。已完成三期一标段施工招标工作。 2.截至2023年4月底，三期一标段基础垫层施工完成20%。三期二标段主体结构首层施工完成40%。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 68600 | 68600 | 36839.37038 | 10 | 5.37 | 53.70 | 三期一标段施工第一轮招标因中标单位资质问题导致废标，重新招标。<br>合理安排施工顺序，加快建设进度。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 68600 | 68600 | 36839.37038 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑主体构建面积 | ≤146000平方米 | 146000平方米 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 三期工程项目主体及精装修完成率 | ≥60百分比 | 10百分比 | 5 | 0.83 | 三期一标段施工第一轮招标因中标单位资质问题导致废标，重新招标。<br>合理安排施工顺序，加快建设进度。
|  | 时效指标 | 进度准时率 | ≥95百分比 | 55百分比 | 5 | 2.89 | 三期一标段施工第一轮招标因中标单位资质问题导致废标，重新招标。 合理安排施工顺序，加快建设进度。
|  |  | 项目完工率 | ＝100百分比 | 30百分比 | 5 | 0 | 三期一标段施工第一轮招标因中标单位资质问题导致废标，重新招标。<br>合理安排施工顺序，加快建设进度。
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | ≤1.27万元/平方米 | 1.27万元/平方米 | 15 | 15
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否为师生提供良好教学环境 | 是 | 是 | 15 | 15
|  |  | 结构正常使用年限 | ≥50年 | 50年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95百分比 | 95百分比 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 84.1